Проект «Территория роста».

Проект направлен на создание и развитие уникальной и полноценной экосистемы некоммерческого сектора на всей территории Курской области:

С 2019 г. действует «Центр развития общественных инициатив» - центр поддержки и сопровождения деятельности НКО и активистов Курской области, аналогов которому в регионе нет.

Проект - расширение функционала Центра согласно запросу целевой аудитории для развития единой и доступной информационно-консультационной платформы для некоммерческого сектора.

Проект охватывает НКО и актив граждан: волонтеров, лидеров ТОС и сообществ, лиц, участвующих в решении социальных и общественных проблем.

Программа проекта состоит из 2 блоков:

1. Ресурсный (обучение + поддержка):

1.1. Для НКО муниципальных районов, малых городов и сел:

«Территория роста»

Программа охватывает актив муниципальных районов региона.

Реализуется в 2 взаимосвязанных и дополняющих форматах:

1.1.1. Проведение выездных семинаров-тренингов на территории муниципальных районов Курской области (выездных школ):

Группа консультантов-спикеров осуществляет выезд в муниципальные районы Курской области, где в каждом районе на одной площадке для актива проводятся семинары-тренинги. В составе консультантов выездной группы: специалисты организации-заявителя (юрист, специалист по бухгалтерскому учету, специалист по информсопровождению и социальному проектированию), представители НКО Курской области, успешно реализующие социальные проекты на территории региона, представители органов власти: Управления Минюста и УФНС по Курской области, представители Общественной палаты Курской области. План обучения предусматривает ознакомление с основами создания социальных проектов и их реализации через деятельность СО НКО: проектирование, финансирование, публичность деятельности, форматы реализации социальных проектов, порядок ведения деятельности НКО.

Основная задача – задать посыл на возможность решения многих социальных и общественных проблем муниципальных районов через организованную деятельность НКО.

1.2.1. Регулярная работа единого центра поддержки.

По итогам проведения выездных школ для постоянного контакта, помощи и сопровождения деятельности по проектированию, созданию и текущей работе НКО участникам семинаров предоставляется постоянная и комплексная поддержка – возможность обратиться за консультацией и прямой помощью по созданию и регистрации собственных НКО дистанционно (по телефону, онлайн) и через очные консультации, а также непосредственная помощь по созданию и регистрации собственных НКО.

Консультанты центра: постоянные – специалисты организации-заявителя (юрист, специалист по бухгалтерскому учету, специалист по информсопровождению и социальному проектированию) и привлеченные эксперты – сотрудники Управления Минюста и по Курской области.

Основная задача центра – предоставить условия для устойчивой деятельности и создания новых НКО для муниципальных районов Курской области.

1.2. Для всех категорий НКО:

1.2.1. «Университет НКО»:

Проведение обучающих мероприятий (семинары/мастер-классы/вебинары) с привлечением федеральных специалистов (Агентства социальной информации, Медиашколы НКО), представителей органов власти (Налоговой службы и Управления Минюста), региональных экспертов (Общественная палата, лидеры НКО, победители грантов) по темам проектирования, поиска ресурсов и партнеров, участия в конкурсах, бухгалтерского сопровождения, отчетности и др.

1.2.2. «Менторство НКО»:

Услуги по комплексной поддержке в деятельности НКО и в реализации общественных инициатив (проработка проекта, регистрация НКО, получение грантов/финансирования, проведение мероприятий, сопровождение деятельности НКО), которые предоставляют на постоянной основе консультанты Центра.

При этом дополнительно для начинающих НКО возможна индивидуальная менторская поддержка, где менторы - лидеры НКО-сектора (получатели грантов, успешно реализующие проекты в регионе) предоставляют сопровождение в подготовке грантовых заявок, в организации мероприятий, совместно реализуют проекты/участвуют в грантах.

2. Интерактивный (информационно-просветительский):

2.1. «Платформа знаний и информации для НКО»:

Ведение телеграм-канала «НКО\_регион», где представлена информация и ресурсы в помощь представителям некоммерческого сектора.

2.2. «Продвижение и знакомство с НКО в регионе:»

Подготовка и публикация сюжетов о ключевых НКО региона и реализуемых ими проектах;

Подготовка и публикация инфороликов об основах деятельности НКО (создание НКО/получение финансирования/взаимодействие с партнерами).

Уникальность проекта заключается в создании новых актуальных элементов системы поддержки некоммерческого сектора и вовлечения экспертного сообщества в работу с некоммерческим сектором:

* развитие такого института поддержки как менторство,
* разделение в качестве подготовки действующих НКО и НКО муниципальных районов (где деятельность до настоящего времени практически не осуществляется), адресная работа по развитию НКО в муниципальных районах,
* работа с интерактивными платформами и распространение информации об НКО в сети «Интернет»,
* активное участие в реализации проекта большого числа представителей органов власти и успешных НКО региона.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечить условия для развития и устойчивой деятельности некоммерческого сектора Курской области. |
| Инициатор проекта | Александр Валерьевич Терновцов, 41 год, регион проживания: Курская область; трудовая и общественная деятельность осуществляется на территории Российской Федерации и не ограничивается единственным субъектом.  Образование: высшее юридическое, высшее финансовое, имеется ученая степень (кандидат юридических наук).  Профессиональная и трудовая деятельность: адвокат (с 2004 г. по н.в.), управляющий партнер Коллегии адвокатов г. Москвы «Гриб, Терновцов и партнеры» (с 2019 г. по н.в.), преподаватель-практик юридических факультетов вузов РФ (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ИМПЭ имени А.С. Грибоедова с 2011 г. по н.в).  Опыт общественной деятельности:  С 1999 г. член Общероссийской организации Молодежный союз юристов, член правозащитного Центра по правам человека.  С 2007 г. назначен председателем Курского регионального отделения «Молодежный союз юристов РФ»;  С 2009 г. председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;  С 2010 г. является членом Общественной палаты Курской области;  С 2010 г. входит в состав Общественного совета при Прокуратуре Курской области (с 2018 г. – председатель);  С 2011 г. президент Некоммерческого партнерства  «Центр правовой поддержки и развития бизнеса» (с 2018 г. – директор Ассоциации «Центр правовой поддержки и развития бизнеса»);  С 2011 г. является членом Общероссийского народного фронта от Курского регионального общественного движения «Народный фронт»;  С 2012 г. Член Совета Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  В 2012 г. решением Избирательной комиссии Курской области включён в список постоянных членов Координационного Совета при Избирательной комиссии Курской области по реализации комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей.  С 2015 г. входит в состав Общественного совета при Комитете промышленности, транспорта и связи Курской области;  С 2015 г. входит в состав экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Курской области.  С 2015 г. входит в состав Межведомственного совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе Курской области.  С 2016 г. участник АНО ««Курский центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».  С 2017 г. входит в состав Общественно-консультативного совета при Управлении ФАС по Курской области.  2017 – 2018 г. руководитель рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом на территории Курской области Общественной палаты Курской области.  С 2018 г. председатель комиссии по общественному контролю и реализации избирательных прав Общественной палаты Курской области.  С 2019 г. член Курского регионального отделения Российского общества «Знание», участник рабочей группы по лекционной работе в отрасли «Право».  С 2019 г. председатель Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон».  С 2019 г. заместитель председателя Общественного совета при Администрации Курской области.  С 2019 г. руководитель единого областного ресурсного центра поддержки некоммерческого сектора Курской области «Центр развития общественных инициатив».  С 2020 г. руководитель Центра правовой поддержки населения по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, «Право знать»  С 2020 г. руководитель проекта по борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекцией в Курской области и организацией системы обеспечения средствами индивидуальной защиты населения «НКО против COVID-19»  С 2020 г. председатель общественного совета проекта "Единая страна - Доступная среда" Курского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». |
| Проблема/задачи | Задачи:  - повысить профессиональный уровень гражданских активистов, руководителей, специалистов и добровольцев НКО, повысить качество реализуемых ими проектов и предоставляемых ими услуг через обучение, взаимодействие и практическую поддержку;  - обеспечить создание НКО муниципальных районов Курской области, подготовив полные комплекты документов для государственной регистрации;  - оказать комплексную поддержку для устойчивой и эффективной деятельности некоммерческого сектора Курской области;  - обеспечить работу единой информационной платформы – телеграм-канала – для оперативного и единовременного распространения необходимых и полезных информационных сообщений и ресурсов широкому кругу лиц – представителям некоммерческого сектора;  - популяризировать реализацию общественных инициатив и социальных проектов в формате деятельности НКО, ознакомить общественность с успешными практиками некоммерческого сектора.  География проекта охватывает всю Курскую область и предусматривает участие в качестве экспертов специалистов в сфере НКО из других регионов РФ.  Проект решает проблему отсутствия системной работы по развитию НКО, отсутствия единой концепции и программы развития некоммерческого сектора Курской области, разрозненности некоммерческого сектор, отсутствия деятельности НКО в муниципальных районов Курской области  Мы считаем, что благодаря проекту расширится качество и спектр услуг, предоставляемых НКО своим целевым группам, возрастет количество активистов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, более широкие слои населения будут вовлечены в общественную деятельность региона, будет создано взаимодействие между самими НКО, а также НКО, властью и СМИ.  Необходимость создания условий для развития общественных инициатив закреплена на федеральном уровне (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204).  По состоянию на 01.07.2021 г. на территории региона зарегистрировано 1568 НКО. Из них только 15% работают на постоянной основе, из которых лишь 70 относятся к профессиональным НКО (наличие штатных сотрудников, помещения, финансового оборота).  При этом НКО Курской области сосредоточены преимущественно в областном центре, г. Курске: число местных СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов Курской области, составляет менее 15, при этом география их деятельности – г. Железногорск и г. Курчатов Курской области – самые многочисленные муниципальные образования с присутствием градообразующих предприятий федерального значения. На территории рядовых региональных малых городов, сел и населенных пунктов Курской области НКО отсутствуют как таковые. При этом вне пределов областного центра, в муниципальных районах согласно данным Росстата проживает 51% населения всего региона.  По данным Общественной палаты региона, портала «Добровольцы России» число активистов области, желающих участвовать в общественной деятельности, но не имеющих компетенции в работе некоммерческого сектора, более 7 тыс. человек.  НКО и гражданские активисты региона – важный инструмент развития местного сообщества, позволяющий осуществлять общественный контроль за процессами на региональном и местном уровне, формировать мировоззренческие установки, поддерживать и развивать формы гражданского участия граждан в жизни государства, решать социальные и общественные проблемы региона.  Однако Курская область остается регионом с недостаточно высокой активностью некоммерческого сектора.  Активность некоммерческого сектора связана с наличием доступных ресурсов (консультационных, информационных, методических) и находится в прямой корреляции с активностью в получении финансирования на реализацию общественных инициатив и проектов.  По итогам регионального рейтинга третьего сектора «РЕГИОН-НКО» 2020 г. Курская область заняла 78 место из 85.  Аналитика участия курских НКО в конкурсе Фонда президентских грантов за 2017 г. - 2021 г. показывает, что в Курской области невысокая активность НКО, на каждый грантовый конкурс подается от 40 до 60 заявок, что говорит о дефиците идей и недостаточных навыках социального проектирования.  Региональные меры поддержки НКО предусматривают исключительно проведение конкурса на получение областной субсидии, который проводится 1 раз в год.  Дополнительно ситуация осложняется тем, что для гражданских активистов выход в сферу профессиональных НКО - государственная регистрация НКО - затруднен в связи со сложной процедурой государственной регистрации, требующей опыта и специальных познаний.  Регионы, занимающие высокие позиции рейтинга третьего сектора, демонстрирующие высокие показатели активности и победы в конкурсах Фонда президентских грантов, представляющие социальные проекты, которые эффективно разрешают проблемы малых городов и сел (от благоустройства территорий через деятельность ТОС до развития детского спорта) отличает высокий процент наличия местных НКО, реализующих деятельность на территории районов, малых городов и сел (напр. Белгородская, Архангельская, Вологодская области).  Сами гражданские активисты районов Курской области не имеют опыта устойчивой деятельности и навыков привлечения ресурсов для своей работы, местные сообщества замыкаются на решении узких проблем и не видят возможностей для развития, не позиционируют себя в информационном пространстве, не перенимают успешный опыт.  Основные проблемы профессионального же некоммерческого сектора связаны с низким уровнем компетенций в области социального проектирования, текущего сопровождения своей деятельности, информационной открытости. Профессионализация НКО в этой сфере - запрос не только самих НКО, но и времени. Сами руководители НКО считают главными препятствиями для развития свои слабые компетенции и отсутствие опытных и и квалифицированных специалистов (юристов, бухгалтеров, специалистов по pr).  Так, по итогам проведенного Агентством социальной информации в начале 2021 г. исследования некоммерческого сектора региона ключевые выявленные проблемы:  - отсутствие финансирования (80% респондентов);  - нехватка кадров (56% респондентов);  - отсутствие методического обеспечения по решению конкретных задач (48% респондентов) ;  - отсутствие взаимодействия между НКО (30% респондентов).  Причины сложившейся ситуации:  - недостаточное число мероприятий в регионе, направленное на формирование и развитие данных компетенций (94% респондентов),  - сложность восприятия и большой объем информации об осуществлении текущей деятельности НКО на профессиональной основе (74% респондентов),  - недоверие населения и низкая информированность населения об общественной деятельности формате НКО (75% респондентов).  Необходимость отдельной работы по обучению и системной поддержке гражданских активистов и НКО Курской области как ресурса для развития региона в целом подтверждают также специалисты программы развития некоммерческого сектора Курской области НКО-СОКРАТ, реализуемой с 2020 г. Агентством социальной информации совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». |
| Мотивация для вовлечения граждан | Возможность решать социальные и общественные проблемы, улучшать регион и качество жизни в регионе, привлекая для этого финансирование, через осуществление некоммерческой деятельности на профессиональной основе в формате НКО |
| Предмет участия (какая цель вовлечения) | Возможность решать социальные и общественные проблемы, улучшать регион и качество жизни в регионе, привлекая для этого финансирование, через осуществление некоммерческой деятельности на профессиональной основе в формате НКО, при этом качество ведения такой деятельности является более профессиональным, компетентным и результативным за счет постоянной и экспертной поддержки.  Для многих общественных активистов успешная деятельность именно в статусе НКО – платформа для старта общественной и политической карьеры.  Также успешное НКО-сообщество является платформой для объединения населения и органов власти и бизнеса, их дальнейшей коммуникации. |
| Способ коммуникации | Классические: СМИ, публичные площадки, площадки Общественной палаты региона, совместные мероприятия.  Интерактивные: телеграм-канал, соцсети, мессенджеры. |
| Механизмы вовлечения | Взаимодействие: проведение экспертных площадок, совместных мероприятий, реализация проектов, создание новых НКО, |
| Механизмы участия | Реализация проектов, в т.ч. совместных, коммуникация успешных и начинающих НКО. |
| Механизм отбора участников | Интерес к теме ведения деятельности НКО, проведение специальных обучающих мероприятий. |
| Результат вовлечения | В результате реализации программы активизируется некоммерческий сектор:  Будут созданы новые НКО, повысится устойчивость деятельности существующих НКО, их работа станет системной, что способствует решению социально-общественных проблем и развитию гражданского общества в регионе. |
| Результат проекта | Уникальность проекта заключается в создании новых актуальных элементов системы поддержки некоммерческого сектора и вовлечения экспертного сообщества в работу с некоммерческим сектором:   * развитие такого института поддержки как менторство, * разделение в качестве подготовки действующих НКО и НКО муниципальных районов (где деятельность до настоящего времени практически не осуществляется), адресная работа по развитию НКО в муниципальных районах, * работа с интерактивными платформами и распространение информации об НКО в сети «Интернет», * активное участие в реализации проекта большого числа представителей органов власти и успешных НКО региона.   Результат проекта полностью совпадает с результатом вовлечения:  В результате реализации программы активизируется некоммерческий сектор:  Будут созданы новые НКО, повысится устойчивость деятельности существующих НКО, их работа станет системной, что способствует решению социально-общественных проблем и развитию гражданского общества в регионе.  Эффект от реализации проекта длительный и множительный, т.к. расширится качество и спектр услуг, предоставляемых НКО своим целевым группам, возрастет количество активистов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, более широкие слои населения будут вовлечены в общественную деятельность региона. |
| Повторяемость | Проект может являться примером социальной франшизы. |
| Бюджет проекта | Зависит от числа участников-экспертов. Средняя годовая стоимость – до 2 млн. руб. |